## Sheet1
단계 | 업무 - 대분류 | 업무 - 중분류 | 업무 - 소분류(세부업무) | 담당자 | 산출물 | 시작일 | 종료일 | 소요 주차(월-주) | 진척별 소요 일수 | 계획 진척율 | 실적 완료율 | 완료 여부
기획 | 프로젝트 계획 | 프로젝트 목표 설정 | 프로젝트 목표 설정 | 전원 | 프로젝트 기획서 | 25.03.10 | 25.03.12 | 2025-03-03 | 3 | 100% | 100% | O
| 동향 조사 | 동향 조사 | 자료조사 및 벤치마킹 대상 탐색 | 전원 | 프로젝트 기획서 | 25.03.12 | 25.03.14 | 2025-03-03 | 3 | 100% | 100% | O
| 시나리오 작성 | 시나리오 작성 | 아이디어 도출 및 시나리오 작성 | 전원 | 프로젝트 기획서 | 25.03.17 | 25.03.21 | 2025-03-04 | 5 | 100% | 100% | O
| 일정 수립 | 프로젝트 일정 계획 수립 | 프로젝트 일정 계획 수립 | 김진서 | WBS | 25.03.24 | 25.04.24 | 3-4 ~ 4-4 | ? | 50% | 50%
분석 | 영상 요약 | 영상 요약 | 프레임 기반 영상 축약 | 유병민, 장성권 | 영상 분석 알고리즘(ex. ViVit, i3d 등 )조사서 | 25.04.01 | 25.04.03 | 2025-04-01 | 3 | 100% | 100% | O
|  |  | 스크립트 기반 영상 축약 | 김민정 | 자연어 기반 요약 모델 조사 결과 및 소스코드 | 25.04.01 | 25.04.03 | 2025-04-01 | 3
|  |  | 멀티모달 모델 조사 | 미정 | 멀티모달 모델 조사서 | 25.04.16 | 25.05.02 | 4-3 ~ 5-1
| 데이터 조사 | 각 모델 학습용 데이터 조사 | 프레임 분석 데이터 조사 | 김진서, 이지예 | 프레임 분석에 이용 가능한 데이터셋 목록 | 25.03.11 | 25.03.12 | 2025-03-03 | 2 | 100% | 100% | O
|  |  | 음성 분석 데이터 조사 | 김진서, 이지예 | 음성 분석에 이용 가능한 데이터셋 목록 | 25.03.11 | 25.03.12 | 2025-03-03 |  | 100% | 100% | O
|  |  | 이용자 기록 데이터 조사 | 김민정, 이지예 | 추천 알고리즘 등의 분석에 이용 가능한 데이터셋 목록 | 25.03.11 | 25.03.12 | 2025-03-03 | 2 | 100% | 100% | O
|  | 평가요소 조사 | 완성된 숏츠 영상 평가 요소 조사 | 김민정, 김진서 | 영상 평가 요소 정리 문서 | 25.04.01 | 25.05.02 | 4-1 ~ 5-1
설계 | 데이터 모델링 | 데이터 모델링 | 데이터 수집 계획 수립(ex.방송 정보) | 미정 | 방송 정보 크롤링 계획서 및 소스코드 | 25.04.25? | 25.05.01 | 4-4 ~ 5-1
|  |  | 데이터 저장 구조 설계 | 미정 | ERD 및 데이터 저장 구조 설계서 | 25.04.25? | 25.05.01 | 4-4 ~ 5-1
|  |  | 데이터 파이프라인 설계 | 미정 | 데이터 파이프라인 구조도 | 25.04.25? | 25.05.01 | 4-4 ~ 5-1
|  |  | 데이터 수집 API 또는 크롤링 방식 정의 | 장성권 | API 기술서 | 25.04.10 | 25.04.14 | 4-2 ~ 4-3 | 5 | 100% | 100% | O
| 데이터베이스 설계 | 데이터베이스 설계 | 데이터베이스 ERD 정의 | 김민정, 유병민, 이지예 | ERD | 25.04.09 | 25.04.15 | 4-2 ~ 4-3 | 7 | 100% | 100% | O
| API 구조 설계 | API 구조 설계 | API 구조 설계 | 장성권 | API 구조 설계도 | 25.04.10 | 25.04.13 | 2025-04-02 | 4 | 100% | 100% | O
| AWS 파이프라인 설계 | AWS 파이프라인 설계 | 서비스 배포 및 관리 파이프라인 생성 | 김민정? | AWS 파이프라인 구조도 생성 | 25.04.23 | 25.04.25 | 2025-04-04
| 시스템 설계 | 시스템 설계 | 스토리 맵 설계 | 이지예 | 스토리 맵(미로 와이어프레임) | 25.04.09 | 25.04.16 | 4-2 ~ 4-3 | 8 | 100% | 100% | O
|  |  | 유저 페르소나에 따른 플로우 설계 | 이지예 | 페르소나에 따른 플로우 다이어그램 | 25.04.16 | 25.05.02 | 4-3 ~ 5-1
|  |  | 서비스 구조 설계 | 이지예 | 시스템 구현도(미로 와이어프레임) | 25.04.18 | 25.04.18 | 2025-04-03 | 1 | 100% | 100% | O
개발 | 백엔드 구현 | Django Base 개발 | Django Base 개발 | 장성권 | 플랫폼 서버 | 25.04.15 | 25.05.02 | 4-3 ~ 5-1
|  | Django App 개발 | 회원가입 페이지 기능 개발 | 장성권 | 회원가입 페이지 app | 25.04.15? | 25.05.02 | 4-3 ~ 5-1
|  |  | 로그인 페이지 기능 개발 | 장성권 | 로그인 페이지 app | 25.04.15? | 25.05.02 | 4-3 ~ 5-1
|  |  | 상세 화면 페이지 기능 개발 | 장성권 | 상세 화면 페이지 app | 25.04.15? | 25.05.02 | 4-3 ~ 5-1
|  |  | 시청 기록 페이지 기능 개발 | 장성권 | 시청 기록 페이지 app | 25.04.15? | 25.05.02 | 4-3 ~ 5-1
|  |  | 숏츠 생성 페이지 기능 개발(LLM 로드) | 장성권 | 숏츠 생성 페이지 app | 25.05.09 | 25.05.12 | 2025-05-02
|  | API 개발 | API 개발 | 장성권 | API 모듈 | 25.04.15 | 25.04.24 | 4-3 ~ 4-4
| 프론트엔드 구현 | 프론트엔드 구현 | 회원가입 페이지 개발 | 유병민, 이지예 | 회원 가입 페이지 | 25.04.15 | 25.05.02? | 4-3 ~ 5-1
|  |  | 로그인 화면 페이지 개발 | 유병민, 이지예 | 로그인 화면 페이지 | 25.04.15 | 25.05.02? | 4-3 ~ 5-1
|  |  | 상세 화면 페이지 개발 | 유병민, 이지예 | 상세 화면 페이지 | 25.04.15 | 25.05.02? | 4-3 ~ 5-1
|  |  | 시청 기록 페이지 개발 | 유병민, 이지예 | 시청 기록 페이지 | 25.04.15 | 25.05.02? | 4-3 ~ 5-1
|  |  | 숏츠 생성 페이지 개발 | 유병민, 이지예 | 숏츠 생성 페이지 | 25.04.15 | 25.05.02? | 4-3 ~ 5-1
|  |  | 각 페이지에 리액트 삽입 | 유병민, 이지예 | 리액트가 삽입된 최종본 페이지 | 25.04.11 | 25.04.25? | 4-2 ~ 4-4
| AI 모듈 구현 | 전처리 모듈 구현 | 모델 학습을 위한 데이터셋 생성 | 김진서 | 오타-정답 데이터셋, 요약 데이터셋 | 25.04.03 | 25.04.16 | 4-1 ~ 4-3 | 14 | 100% | 100% | O
|  |  | STT 산출물 전처리 모델 생성 | 김진서 | Whisper 결과물 전처리 모델 | 25.04.15 | 25.05.09? | 4-3 ~ 5-2
|  | 영상 요약 AI 모듈 구현 | 스크립트 기반 요약 | 김민정 | KoBART 등 트랜스포머 기반 스크립트 요약 모델 | 25.04.03 | 25.05.09? | 4-1 ~ 5-2
|  |  | 비디오 분석 모델 | 유병민, 장성권 | I3D, VGG16, ViVit 등 CNN 및 트랜스포머 기반 영상 분석 모델 | 25.04.03 | 25.05.09? | 4-1 ~ 5-2
|  |  | 멀티모달 기반 영상 요약 모델 | 김민정 | 스크립트와 영상을 종합해 분석하는 파인튜닝된 모델 | 25.04.16 | 25.05.09? | 4-3 ~ 5-2
|  |  | 사용자 컨텐츠 알고리즘 생성 | 김민정, 이지예 | AI/ML을 이용한 추천 알고리즘 | 25.04.16 | 25.04.26? | 4-3 ~ 4-4
|  |  | 멀티모달 모델을 통제할 LangChain 개발 | 미정 | LangChain 소스코드 | 25.05.01? | 25.05.12 | 5-1 ~ 5-2
| 추천 엔진 모듈 개발 | 추천 엔진 모듈 개발
| 데이터베이스 구현 | 데이터베이스 구현 | ERD에 따른 설계 실현 | 김민정, 장성권 | 데이터베이스 | 25.04.11 | 25.04.29? | 4-2 ~ 4-5
|  | 더미 데이터 생성 | 더미 데이터 생성 | 김민정 | 데이터베이스 테스트용 더미 데이터 | 25.04.15? | 25.04.15? | 2025-04-03
| AWS 파이프라인 구현 | AWS 파이프라인 구현 | AWS 기능들을 종합한 파이프라인 구현 | 김민정 | AWS 데이터 처리 파이프라인 | 25.04.29? | 25.05.07? | 4-5 ~ 5-2
| 서비스 구현 | 구현된 기능들이 통합된 서비스 구현 | 구현된 기능들 통합 | 미정 | 서비스 프로토타입 | 25.05.09? | 25.05.12 | 5-2 ~ 5-3
테스트 | 기능 테스트 | 기능 테스트 | 주요 기능 테스트 | 미정 | 작동 가능한 서비스 | 25.05.13 | 25.05.15 | 5-3 ~ 5-4 | 11
|  | 성능 테스트 |  | 미정
|  | 통합 테스트 |  | 미정 | 배포 준비 완료 서비스 | 25.05.13 | 25.05.15 | 5-3 ~ 5-4 | 11
배포 | 배포 및 유지 보수 단계 | 서비스 배포 | AWS 배포 | 미정 | 배포 가이드 | 25.05.15 | 25.05.16 | 2025-05-04 | 1
|  | 오류 수정 및 기능 개선 | 디버깅 | 미정
|  | 운영 문서 정리 | 운영 문서 정리 | 미정 |  | 25.05.15 | 25.05.16 | 2025-05-04 | 1
* 잔디 회의록, 트렐로, 기존 회의록 등을 참고해서, 잘못된 부분이 존재할 수 있음
*뒤에 ?가 붙은 시작일 또는 종료일은 임의로 지정해놓은 날짜라, 회의 후 수정 필요
* 뒤에 ?가 붙은 사람도 수정 필요